| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НОШУЛЬ» |  | «НОШУЛЬ» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТШÖКТÖМ

|  | 10 | марта | 202 | 5 | г. |  | № | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ………… | ………………………………………… |  | …… |  |  |  | ……………………… |
| с. Ношуль, Прилузский район, Республика Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Об организации проведения  весеннего  половодья  2025 года                                                            и  обеспечении жизнедеятельности населения в этот период

В  целях  обеспечения жизнедеятельности населения в период весеннего половодья, а  также  предотвращения  чрезвычайных  ситуаций, связанных с весенним половодьем, администрация сельского поселения «Ношуль» муниципального района «Прилузский» Республики Коми распоряжается:

- Утвердить  план первоочередных мероприятий по организации подготовки  к весеннему половодью 2025 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Рекомендовать руководителям предприятий (организаций) независимо от организационно - правовых форм  и форм собственности, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения «Ношуль»:

- принять дополнительные меры по защите и обеспечению устойчивого функционирования в период весеннего паводка объектов экономики, торговли, коммунально-энергетической системы,  связи и здравоохранения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия.

4. Контроль по реализации настоящего распоряжения возлагаю на себя.

Глава сельского поселения «Ношуль» __________________О.Н. Овчинникова

Утверждено

распоряжением администрации

сельского поселения «Ношуль»

10 марта 2025 г. №6

(Приложение)

План первоочередных мероприятий

по организации подготовки  к весеннему половодью 2025 года

| п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка исправностей источников наружного противопожарного водоснабжения, мотопомп и комплектующее оборудование к ним | Не позднее 24.03. 2025 | Глава сельского поселения |
| 2. | Уточнение плана взаимодействия с аварийными службами, Прилузским АСО ГАУ «Спас-Коми» | Не позднее 24.03.2025 | Глава сельского поселения |
| 3. | Осуществлять контроль по завозу запасов продуктов первой необходимости на период весеннего половодья в населенные пункты: п. Орысь, д. Оньмесь и с. Верхолузье | Завершить не позднее 31.03.2025 | Объячевское сельпо (по согласованию) |
| 4. | Осуществлять контроль по завозу запасов медикаментов первой необходимости на ФАПы п. Орысь; д. Оньмесь, с. Верхолузье | Завершить не позднее 31.03.2025 | Андреева Е.А., врач Ношульской амбулатории (по согласованию) |
| 5. | Осуществлять контроль по завозу запасов баллонов с газом в пос. Орысь и д.Оньмесь; с. Верхолузье | Завершить не позднее 31.03.2025 | Чукилева М.Н. |
| 6. | Осуществлять контроль по очистке выгребных ям от общественных домов пст. Чекша, | Не позднее 04.04.2025 | Собственники жилых помещений |
| 7. | Провести разъяснительную работу с гражданами, проживающими в подтапливаемых территориях сельского поселения «Ношуль»: |  |  |
| 7.1 7.2 7.3 7.4 | - о возможности переселения в пункт временного размещения в случае затопления; - о необходимости создания собственных материальных запасов на случай отселения в пункты временного размещения; - о создании запасов чистой питьевой воды; - об оборудовании пешеходных мостиков на подтопляемых территориях для прохода жителей к жилому дому; | Не позднее 10.04.2025 | Можегова Е.С.; Драган Л.М. |
| 8. | Провести работу по определению границ и зон возможного затопления при интенсивном развитии паводка с указанием числа жилых домов, численность фактически проживающего населения; зданий, застроек, скота, имущества, - определить количество пиломатериалов на оборудование пешеходных мостиков в зоне возможного затопления; | Не позднее 10.04.2025 | Можегова Е.С.; |
| 9. | Ознакомить (под роспись) жителей населенных пунктов сельского поселения с Правилами безопасного поведения на воде и пользования маломерными судами | Не позднее 10.04.2025 | Участковый полиции; Представитель ГИМС (по согласованию) |
| 10. | Ознакомить (под роспись) жителей населенных пунктов сельского поселения о мерах пожарной безопасности | Не позднее 10.04. 2025 | Чукилева М.Н., Представители отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прилузского района (по согласованию) |
| 11. | Проведение практической тренировки с членами ДПО п.с.т Орысь, д.Оньмесь, с.Верхолузье | Не позднее 26.03.2025 | Глава сельского поселения; Представитель ПЧ 182 ОПС РК №1 (по согласованию) |
| 12. | Организация готовности членов ДПО пст Орысь, д. Оньмесь, с.Верхолузье к работе в период паводка. | Не позднее 01.04. 2025 | Глава сельского поселения |